## Plan1
Atividade | Predecessora | Descrição | Dias
A | - | Elaborar tema | 8
B | A | Criar Layout | 14
C | A | Documentar o que foi definido | 10
D | B | Criar Banco de dados | 9
E | D | Criar API básica (CRUD) | 10
F | E | Criar API de chat | 18
G | F | Integrar API com Frontend | 14
H | C | Documentar custos e funcionalidaes | 7
I | G e H | Teste geral da Aplicação | 8
J | I | Publicar Frontend, API e Banco de Dados | 3
K | J | Publicar Aplicativo na Playstore | 1
TOTAL DE DIAS UTILIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO |  |  | 102