## Plan1
Atividade | Descrição | Dias | Atividade | Descrição | Dias
A | Elaborar tema | 1 | L | Testar Banco | 1
B | Definir funcionalidades | 1 | M | Criar API de chat | 14
C | Criar Layout | 3 | N | Testar API de chat | 1
D | Definir telas e campos | 2 | O | Testar Inserção de dados no BD via API | 2
E | Documentar o que foi definido | 7 | P | Integrar API com Frontend | 7
F | Criar telas com os campos | 7 | Q | Testar Integração | 7
G | Testar fluxo de navegação entre telas | 1 | R | Documentar custos e funcionalidaes | 7
H | Testar Validação de campos | 1 | S | Teste geral da Aplicação | 7
I | Criar API básica (CRUD) | 7 | T | Publicar Frontend, API e Banco de Dados | 3
J | Testar Rotas | 1 | U | Publicar Aplicativo na Playstore | 1
K | Criar Banco de dados | 7
TOTAL DE DIAS UTILIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO |  |  |  |  | 102